## Sheet1
Task | Duration Days | Start Date | End Date | 01/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | 22/10/2019 | 29/10/2019 | 05/11/2019 | 12/11/2019 | 19/11/2019 | 26/11/2019 | 03/12/2019 | 10/12/2019 | 17/12/2019 | 24/12/2019 | 31/12/2019 | 07/01/2020 | 14/01/2020 | 21/01/2020 | 28/01/2020 | 04/02/2020 | 11/02/2020 | 18/02/2020 | 25/02/2020 | 03/03/2020 | 10/03/2020 | 17/03/2020 | 24/03/2020 | 31/03/2020 | 07/04/2020 | 14/04/2020 | 21/04/2020 | 28/04/2020 | 05/05/2020 | Planning | Implementation | Presentation
Initial Document | 27 | 2019-10-01 | 2019-10-28
Database Planning | 27 | 2019-10-01 | 2019-10-28
Task Creation | 6 | 2019-10-22 | 2019-10-28
Front-end mock ups | 6 | 2019-10-22 | 2019-10-28
Laravel Research | 150 | 2019-10-01 | 2020-02-28
Implement Front-End (MVP) | 29 | 2019-11-01 | 2019-11-30
Implement Back-End (MVP) | 29 | 2019-11-01 | 2019-11-30
Test Back-End (MVP) | 29 | 2019-11-01 | 2019-11-30
Test Front-End (MVP) | 29 | 2019-11-01 | 2019-11-30
Implement Front-End (ADV) | 89 | 2019-12-01 | 2020-02-28
Implement Back-End (ADV) | 89 | 2019-12-01 | 2020-02-28
Test Back-End (ADV) | 89 | 2019-12-01 | 2020-02-28
Test Front-End (ADV) | 89 | 2019-12-01 | 2020-02-28
Gregynog Prep | 20 | 2019-11-05 | 2019-11-25
Project Fair | 20 | 2020-03-17 | 2020-04-06
Dissertation | 90 | 2020-02-01 | 2020-05-01
[11 empty] | Gregunog | [18 empty] | Project Fair |  |  |  | Dissertation